Werkbezoek Mali februari 2018: verslag

**Evaluatie Versterking van de vrouwen en steun aan de basisschool van Nalo**u.

De uitbreiding, een verdubbeling van oppervlakte, van de **groentetuin van de vrouwen** is gerealiseerd. Een omheining werd geïnstalleerd, aansluitend aan de bestaande tuin. De extra ruimte werd toegewezen aan de vrouwen die op de wachtlijst stonden. Hun enthousiasme heeft geleid tot mooie nieuwe groene tuintjes. In totaal zijn er nu ongeveer 150 vrouwen met een tuintje.

Het **naaiatelier** werd opgestart en een 20tal vrouwen werden opgeleid in het gebruik en het onderhoud van de stikmachines, in het maken van patronen en het maken van kleren. Na de opleiding, in afwachting van een beslissing en bestelling van de uniformen, hebben ze kleding gemaakt op bestelling van de dorpelingen. Met de verantwoordelijke van de vrouwen hebben we tijdens het werkbezoek beslist dat de vrouwen 2 bloesjes per schoolgaand kind zullen maken voor het schooljaar 2018-2019. We hebben samen de stof gekozen en moeten nu wachten op de productie van de stof waarop een stempel van de school zal worden gezet ( Ecole fondamentale de Nalou). De productie van de uniformen kan dus weldra starten.

In de **school** werden de kapotte banken hersteld en de ontbrekende boeken gekocht. De toewijzing van de verschillende verantwoordelijkheden aan bepaalde leraren heeft een groot impact gehad op het functioneren van de school. Het register van **uitgeleende boeken** van de bibliotheek, is indrukwekkend en de **groentetuin** van de school is goed onderhouden. De directeur bevestigde de toepassing van de **gendergelijkheid** bij de uitvoering van de verschillende taken van de school zoals de bewatering van de schooltuin, onderhoud van de toiletten en van de klassen. De nieuwe **schommels** op de speelkoer zijn een groot succes. Het kleuterklasje is onder meer door het feit dat ze elke dag een broodje krijgen steeds goed gevuld. De vraag naar aangepaste kleinere banken voor de kleintjes zal kunnen worden ingelost als jongeren van het dorp ze zelf kunnen maken. Daarvoor zullen een aantal jongeren weldra een praktijkstage kunnen volgen bij een schrijnwerker, een lasser en een verver van Sévare. Ze zullen gehuisvest worden in de sociale zetel van Planet Equitable. Op die manier kunnen deze jongeren van Nalou in de toekomst in Nalou zelf of in de omringende dorpen een inkomen verwerven.

Opvolging van de afgestudeerden

De directeur volgt nu nauwer de afgestudeerden van Nalou de hun 2de cyclus afmaken in Dé. Ondertussen zijn **er 7 studenten die in een lyceum of technische school** ( 10den11ste en 12de jaar) verder studeren in Sévaré of Bamako. Van deze 7 is er 1 meisje dat sinds dit schooljaar verder studeert. Het blijkt dat één van de problemen om verder te studeren is dat leerlingen moeilijk logies vinden. De ouders zijn niet geneigd de ontvangende gezinnen ( voornamelijk familie) daarvoor te vergoeden. We zoeken hiervoor een oplossing. Er wordt overwogen om ze te logeren in de sociale zetel van PE in Sévaré.

**Sensibilisatie** betreffende *marriage précoce* en *marriage arrangé* werd dit jaar door Care Mali geïntroduceerd en zal in de toekomst door de leraren van de school worden verzorgd.

Tot mijn grote verrassing en vreugde werd mij door iedereen van de delegatie bevestigd dat de **besnijdenis** van meisjes in Nalou **niet** wordt toegepast.

Bijna alle kinderen van het dorp gaan naar school. De chef du village zal een extra inspanning doen om alle kinderen naar school te laten gaan. Dikwijls gaan ze niet naar school omdat ze thuis moeten werken.

We hebben bij de verantwoordelijken het idee van het **“verjaardag vieren”** van de leerlingen geïntroduceerd. Het is iets wat ze niet doen. Zij vonden het een goed idee om de verjaardagen van alle leerlingen te registreren en er voor te zorgen dat die dag elk kind speciale aandacht krijgt door een het zingen van een liedje. Dikwijls ontbrak vroeger de juiste geboortedatum omwille van het feit dat er geen administratie was in de afgelegen dorpen. Op hun identiteit papieren werd dan genoteerd: “né vers le… “. Nu alle kindjes geboren worden in de Medisch Centrum in Nalou is dat geen probleem meer.

Ook het vieren van de **vrouwendag** op 8 maart is voor hen onbekend. In de steden in Mali vieren ze dat wel. De stoffenverkoper vertelde ons dat we wat geduld moesten hebben voor de productie van de stof voor de uniformen, omdat 8 maart in aantocht is. De mannen van Nalou hebben beloofd die dag de vrouwen figuurlijk in de bloemetjes te zetten. We zijn benieuwd te vernemen wat ze zullen organiseren.

**Evaluatie RNA ( Régénération naturelle assistée)**

Het **voorbeeld perceel van 5 ha** werd vastgelegd en voorzien van een omheining met metaaldraad en metalen palen. Dit gebeurde reeds in juni voor het regenseizoen. Daardoor heeft de natuur vrij spel gekregen zonder hinder van hongerige geiten. Een expert van Eco Sahel heeft tijdens een 3tal missies de dorpelingen laten kennis maken met RNA en opleiding gegeven. De toepassing van de RNA methode moet leiden tot de invoering van duurzame familiale **boslandbouw** op alle velden in de toekomst.

Na het inhalen van de oogst zijn de dorpelingen begonnen met de nodige **identificatie** en **verzorging** van de **boomscheuten** onder begeleiding van de RNA expert. Een 4tal endemische bomen werden geïdentificeerd. De scheuten moeten op de juiste manier worden gesnoeid en verzorgd. Dat moet continue gebeuren in de eerste jaren daar nieuwe scheuten kunnen ontspruiten en de al geïdentificeerde boomscheuten ook nieuwe laaghangende scheuten kunnen krijgen die moeten worden gesnoeid. Volgens de dorpelingen is het veld nu al een « oase » met vele vogels en konijntjes…We zien wel op de foto’s dat het snoeiwerk nog wat moet worden bijgestuurd…( “ils sont trop gourmand” zegt de specialist van Eco Sahel, wat betekent dat ze niet genoeg durven snoeien ). Bij een volgende missie zal dit worden verholpen.